## 4.4_План-график БП
План-график реализации бюджетного процесса на текущий 2018 год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика и результатов реализации
| Информация о публично-правовом образовании |  |  |  |  | Кода вида ППО (формируется на основании справочника "Вид ППО") Принимает значения: 04 – бюджет городского округа
Наименование вида ППО (формируется на основании справочника "Вид ППО")
Код ОКТМО
12701000
| Информация о финансовом органе субъекта Российской Федерации (органе управления территориальным государственным внебюджетным фондом) |  |  |  |  | Полное наименование финансового органа местного самоуправления
Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань"
| Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график |  |  |  |  | 2019 год
Первый год планового периода, 2020 год
Второй год планового периода, 2021 год
| № п/п | Тип этапа бюджетного цикла | Наименование этапа бюджетного процесса | Описание этапа бюджетного процесса | Дата начала этапа бюджетного процесса | Дата окончания этапа бюджетного процесса | Информация заполняется по каждому мероприятию
[7 empty] | Перечень мероприятий этапа бюджетного процесса | Наименование мероприятий плана-графика | Код (ы) органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за мероприятие плана-графика | Полное (ые) наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за мероприятие плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
[11 empty] | Сокращенное (-ые) наименование (-я) органа (-ов) государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного (-ых) за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (-ов) государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного (-ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
| 1. | Составление проекта бюджета | Составление проекта бюджета | Формирование проекта бюджета, подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета | 2018-05-30 | 2018-11-10 | Формирование проекта бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 2021 годов | Формирование проекта бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 2021 годов | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань" | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа; 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа; 4) организация в границах городского электро-, тело-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок; 6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению; участие в профилактике терроризма и экстремизма; и др.
[5 empty] | 2018-06-15 | 2018-07-15 | Представление перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2019 годах и плановых периодах 2020 и 2021 годах | Представление перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2019 годах и плановых периодах 2020 и 2021 годах | 702 | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" | УЭ и П администрации МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2018-07-15 | 2018-10-10 | Представление основных показателей социально-экономического развития города Астрахани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Представление основных показателей социально-экономического развития города Астрахани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 702 | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" | УЭ и П администрации МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2018-07-15 | 2018-10-11 | Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
+ |  |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-10-31 | Утверждение основных направление бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Утверждение основных направление бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2018-08-01 | 2018-11-10 | Формирование расходной части бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Формирование расходной части бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
+ |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-11-06 | Формирование проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Формирование проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
+ |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-10 | Предоставление проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" главе администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Предоставление проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" главе администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
+ |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-10 | Предоставление проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в контрольно-счетную палату муниципального образования "Город Астрахань" | Предоставление проекта решения Городской Думы МО "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в контрольно-счетную палату муниципального образования "Город Астрахань" | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
+ | 2. | Рассмотрение проекта и утверждение бюджета | Внесение проекта бюджета муниципального образования "Город Астрахань" | Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования "Город Астрахань" | 2018-11-10 | 2018-11-15 | Предоставление проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019-2021 гг" в Городскую Думу муниципального образования "Город Астрахань" | Предоставление проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019-2021 гг" в Городскую Думу муниципального образования "Город Астрахань" | 702 | Администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Администрация МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2018-11-15 | 2018-11-20 | Назначение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Назначение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 701 | Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" | Городская Дума МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2018-11-15 | 2018-11-28 | Проведение комитета Городской Думы и рассмотрение проекта решения "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Проведение комитета Городской Думы и рассмотрение проекта решения "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 701 | Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" | Городская Дума МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2018-11-15 | 2018-11-28 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 701 | Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" | Городская Дума МО "Город Астрахань"
+ |  |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-12-04 | Рассмотрение проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 1 чтении | Рассмотрение проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 1 чтении | 701 | Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" | Городская Дума МО "Город Астрахань"
+ |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-24 | Рассмотрение и утверждение проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"во 2 чтении | Рассмотрение и утверждение проекта решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"во 2 чтении | 701 | Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" | Городская Дума МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2018-12-24 | 2018-12-31 | Опубликование решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань» и размещение на официальных сайтах Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань" и администрации муниципального образования "Город Астрахань" в сети "Интернет" | Опубликование решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" "О бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань» и размещение на официальных сайтах Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань" и администрации муниципального образования "Город Астрахань" в сети "Интернет" | 702 | Управление информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Управление информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань"
+ | 3. | Исполнение бюджета | Исполнение бюджета | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" | 2019-01-10 | 15.02.2019 | Формирование отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год и предоставление его в министерство финансов Астраханской области | Формирование отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год и предоставление его в министерство финансов Астраханской области | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2019-02-15 | 2019-03-31 | Предоставление отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год в контрольно-счетную палату муниципального образования "Город Астрахань" | Предоставление отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год в контрольно-счетную палату муниципального образования "Город Астрахань" | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
| 4. | Рассмотрение, проведение внешней проверки и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" | Рассмотрение, проведение внешней проверки и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" |  | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Проведение внешней проверки Контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Астрахань", которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год | Проведение внешней проверки Контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Астрахань", которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год | 704 | Контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Астрахань" | КСП МО "Город Астрахань"
+ |  |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Предоставление отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год в Городскую Думу муниципального образования "Город Астрахань" | Предоставление отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год в Городскую Думу муниципального образования "Город Астрахань" | 707 | Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | ФКУ администрации МО "Город Астрахань"
[5 empty] | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год | Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" за 2018 год | 701 | Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань"
|  |  | Заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" - начальник финансово-казначейского управления администрации муниципального образования "Город Астрахань" | [6 empty] | Г.Е. Бородина